## MATRIZ RIESGOS
|  | Mapa de Riesgos | [10 empty] | Código: F-SG-004
Versión: 2.0
Fecha: 21/03/204
Página 1 de 1
No. | Tipo | proceso | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Controles | Impacto después del control |  |  | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[10 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo
1 | Operacionales | CONTRATACIÓN | No se cuente con autorización de vigencia futura cuando un contrato abarque mas de una vigencia fiscal | Retardo en el inicio del Contrato | Desgaste administrativo dado que se tendría que abrir más de un proceso de selección | 3 | 4 | 7 | Gestiones oportunas internas y ante entidades externas | 2 | 2 | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Permanente
2 | Económicos | CONTRATACIÓN | Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada | Fallas en la planeación Vicisitudes precontractuales | Demoras en la apertura del proceso o eventual descarte del mismo | 2 | 5 | 7 | Revisar convocatorias históricas en el caso de las licitaciones públicas y antecedentes en los demás procesos de selección. Definir protocolos para efectuar las pruebas en los estudios previos Estandarizar los procesos y procedimientos | 2 | 3 | 5 | Equipo técnico y jurídico | Permanente
3 | Operacionales | CONTRATACIÓN | No participación de oferentes | Falta de interés No cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes | Declaratoria de Desierto del Proceso de Selección | 4 | 3 | 7 | Realizar estudio del sector y estudios de mercado con variedad de posibles proponentes, | 3 | 2 | 5 | Grupo de PQR y Orientación al Ciudadano | Permanente
4 | Operacionales | CONTRATACIÓN | No firma o retiro de la propuesta | Factores internos de los proponentes | Adjudicar al segundo proponente o proceso de contratación fallido.Durante la ejecución la imposición de multas o declaratoria de desierta | 2 | 4 | 6 | Establecimiento de una póliza de seriedad de oferta | 2 | 2 | 4 | Oficina Jurídica | Permanente
5 | Operacionales | CONTRATACIÓN | Demora en la legalización del contrato | Demoras en la Aseguradora para la expedición de la póliza Incumplimiento en la entrega de la documentación por parte del contratista seleccionado | Retraso en los cornogramas de los procesos de selección dada la fecha de inicio del contrato. | 4 | 3 | 7 | Establecimiento de la cláusula de plazo para la legalización. Designación inmediata de los supervisores. | 3 | 2 | 5 | Oficina Jurídica | Permanente
6 | Corrupción | CONTRATACIÓN | Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas, observaciones, adendas, acto administrativo de adjudicaciones y evaluaciones, por personas interesadas en el futuro proceso de contratación. | Intereses particulares Condiciones inexactas e indeterminadas del objeto a contratar Favorecer intereses de terceros | Imprecisiones en cuanto al objeto y su alcance, valor, plazo, obligaciones. Mala calidad en los productos que se contratan Deterioro de la imagen institucional. | 4 | 4 | 8 | Efectuar seguimiento a Cronograma de procesos, en el que se verifique que la necesidad de contratación está incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. Realizar Acta de Reunión Seguimiento proceso de Contratación Solicitar verificación experiencia especifica al momento de contratación. Verificar Lista de Chequeo procesos de contratación. | 3 | 3 | 6 | Oficina Jurídica | Permanente
7 | Corrupción | CONTRATACIÓN | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal o con conocimiento suficientes para desempeñar la función. | Falta de criterios claros para la selección y asignación de interventores El funcionario designado para ejercer la interventoría/supervisión está sobrecargado de funciones o tareas que le impiden ejercer adecuadamente el control de la ejecución del contrato. | Interventores que no cumplen con el perfil y la experiencia necesaria para realizar idóneamente su función de vigilancia y control a la ejecución de contratos Ejecución o recibo de obras, bienes o labores contratadas sin que se cumpla con los requerimientos o exigencias contenidas en el contrato. | 4 | 5 | 9 | Capacitación a servidores públicos en la supervisión de contratos. Socialización del Manual de contratación y supervisión. | 2 | 3 | 5 | Oficina Jurídica | Permanente
IMPACTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  |  | Valoración del riesgo
| 1 | Raro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Probabilidad | [11 empty] | 8, 9 y 10 | Extremo
| 2 | Poco Probable | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | [10 empty] | 6 y 7 | Alto
| 3 | Posible | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 3 | [10 empty] | 5 | Medio
| 4 | Probable | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 4 | [10 empty] | 2, 3 y 4 | Bajo
| 5 | Casi Seguro | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5
Note on C1: Hugo Hernando Aguirre Corrales: