## A.RIESGO CORRUPCION
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
COMPONENTE A: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL
Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación -OAP-
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN
[5 empty] | INICIO | FIN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar la política de gestión de riesgos. | Política de gestión de riesgos revisada, cuando se requiera | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-04-30
| 1.2 | Publicar en página web de la entidad la política de gestión de riesgos. | Política de riesgos publicada en página web de la Entidad, cuando se requiera | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-04-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar del mapa de riesgos (toda vez que se haga el respectivo análisis de los riesgos y se establezcan nuevas medidas de respuestas ante los riesgos detectados). | Riesgos de corrupción formulados y actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-01-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web. | Mapa de riesgos publicado y actualizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción, y detectar cambios en el contexto interno y externo ( en el caso que se lleguen a presentar). | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción. | Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2021-01-02 | 2021-11-30
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar informe de seguimiento a las acciones ejecutadas cada cuatro (4) meses. ( Fechas de corte 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre.). | Informe de seguimiento. | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2021 y enero de 2022
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno

## B.TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
COMPONENTE B: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación - Áreas Líderes de los trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN
[5 empty] | INICIO | FIN
Actividades para la racionalzación de trámites | 2.1 | Inscripción, actualización y cancelación del registro Público de Carrera Administrativa V2 | Mediante herramientas tecnológicas se busca poner 100% trámite en línea | Oficina Asesora de Informatica Oficina Asesora de Planeacion Direccion de Administracion de Carrera Administrativa | 2021-02-01 | 2021-12-31
2.2
2.3
2.4

## C. RENDICION CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
COMPONENTE C.RENDICION DE CUENTAS
Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación- Presidencia
ETAPA |  | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN
[6 empty] | INICIO | FIN
1. Aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas |  | 1.1 | Conformar el equipo de apoyo para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2021 y definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas | 1 acta | Oficina Asesora de Planeación - Presidencia | 2021-01-02 | 2021-03-30
|  | 1.2 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | 1 documento | Equipo de rendición de cuentas | 2021-01-02 | 2021-03-30
2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | 2.1 | Hacer reuniones de diseño y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | 4 reuniones | Equipo de rendición de cuentas | 2021-01-02 | 2021-11-30
|  | 2.2 | Programar el informe público de rendición de cuentas | 1 Cronograma | Equipo de rendición de cuentas | 2021-01-02 | 2021-06-30
3. Ejecución de la Estrategia | Componente Información | 3.1 | Hacer seguimento cuatrimestral al link de transparencia y acceso a la información pública | 3 seguimientos (matriz de transparencia) | Oficina Asesora de Planeación - Presidencia | 2021-01-02 | 30/04/2021 30/09/2021 31/12/2021
|  | 3.2 | Mantener actualizado el portal infantil: CNSC Kids | Actualización permanente (según necesidad) | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-01-02 | 2021-06-30
|  | 3.3 | Publicar informe mensual de ejecución presupuestal | Informes publicados | Dirección de Apoyo Corporativo - Gestión Financiera | 2021-01-02 | 2022-01-20
|  | 3.4 | Publicar resumen ejecutivo del avance trimestral de la ejecución de los proyectos de inversión | 4 Informes publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-11-30
|  | 3.5 | Registrar avance mensual de la ejecución de los proyectos de inversión en el SPI | Publicaciones en SPI | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-10
|  | 3.6 | Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción Institucional | 4 avances del Plan de acción publicaciones | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2022-01-20
|  | 3.7 | Presentar informe de gestión ante el Congreso de la República | Presentaciones | Presidencia Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2022-01-20
|  | 3.8 | Publicar los informes trimestrales del Congreso de la República | 4 informes publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2022-01-20
|  | 3.9 | Publicar Boletin Soy CNSC (interno) | Boletines publicados a los funcionarios y contratistas | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  | 3.10 | Publicar informe de gestión de Presidencia | 1 informe | Oficina Asesora de Planeación - Presidencia | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | 3.11 | Publicar 3 boletines de prensa conjuntos con el Servicio Público de Empleo | 3 boletines publicados | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-01-15 | 2021-12-31
|  | 3.12 | Publicar Boletines de prensa CNSC | Boletines publicados | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 3.13 | Realizar Nuevo diseño Observatorio de Carrera | Observatorio de Carrera | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-06-01 | 2021-12-31
| Componente de diálogo | 3.14 | Realizar el informe público de Rendición de Cuentas | 1 informe | Equipo de rendición de cuentas | 2021-06-01 | 2021-11-30
|  | 3.15 | Hacer seguimiento a los canales y mecanismos virtuales que complementan las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales. | 2 seguimientos | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-01-02 | 2021-11-30
|  | 3.16 | Participar en las estrategias, espacios o iniciativas que frente a la atención al ciudadano programe el DNP | Evidencias de de participación de las estrategias, espacios o iniciativas programadas. | Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano | 2021-01-02 | 2021-12-30
|  | 3.17 | Habilitar espacios de diálogo ciudadano: Realizar jornadas de capacitación en Carrera Administrativa | Registros de las jornadas de capacitación | Dirección de Administración de Carrera Administrativa | 2021-02-01 | 2021-12-15
|  | 3.18 | Habilitar espacios de diálogo ciudadano: Divulgación de procesos de selección en municipios de presentación de pruebas | Registros de las jornadas de divulgación realizadas | Gerencia de convocatorias Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-15
|  | 3.19 | Realizar el Congreso Internacional del Mérito | Registros del Congreso realizado | Presidencia | 2021-01-02 | 2021-12-15
|  | 3.20 | Realizar el Congreso Nacional de Empleo Público | Registros del Congreso realizado | Presidencia | 2021-06-01 | 2021-12-15
|  | 3.21 | Realizar Conversatorios sobre temas misionales de la CNSC | Evidencias de Conversatorios realizados | Equipo de Gestión de Comunicaciones Direccion Administracion Carrera Administrativa | 2021-01-25 | 2021-12-31
|  | 3.22 | Implementar mecanismos de identificación de temas de interés de la ciudadania para el desarrollo de la estrategia rendición de cuentas. | Mecanismo Implementado | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-01-02 | 2021-04-30
| Componente de responsabilidad | 3.23 | Promover la cultura de la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana | Piezas de comunicación o sensibilizaciones | Presidencia Oficina Asesora de Planeación Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-06-01 | 2021-11-30
|  | 3.24 | Realizar Programas TV | Evidencias de Programas realizados | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-01-15 | 2021-12-31
|  | 3.25 | Realizar una campaña de promoción canal de YouTube CNSC Colombia | Campaña publicada | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-01-31
4. Seguimiento y Evaluación |  | 4.1 | Hacer evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 informe de seguimiento a la estrategia de rendicion de cuentas | Oficina de Control Interno | 2021-10-01 | 2022-02-02
|  | 4.2 | Publicar en la página web el informe de rendición de cuentas | 1 Publicación | Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-01 | 2022-01-31
|  | 4.3 | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 1 Plan de mejoramiento | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-01 | 2022-02-15

## D.ATEN CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
COMPONENTE D. ATENCIÓN AL CIUDADANO
Responsable del Componente | Grupo de Atención a PQR, Orientación al Ciudadano y Notificaciones
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN
[5 empty] | INICIO | FIN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Desarrollo e implementación permanante
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mantener actualizada la información sobre de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. | Actualización permanente (según necesidad) | Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano y notificaciones | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 2.2 | Actualizar y publicar el manual de atención al ciudadano de la CNSC | Manual actualizado cada vez que se requiera | Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano y Notificaciones | 2021-05-01 | 2021-08-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del servicio. | Registros de 2 Sensibilizaciones, capacitaciones o talleres | Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano Dirección de Apoyo Corporativo - Gestión Humana | 2021-05-01 | 2021-10-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRS | 4 Informes de gestión de atención al ciudadano | Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano y Notificaciones | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 4.2 | Revisar de manera integral el proceso de Atención al Ciudadano | Documentos y componentes asociados al proceso actualizados | Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano y Notificaciones | 2021-05-01 | 2020-08-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar capacitaciones a personas con capacidades diferentes con respecto al manejo de SIMO | 2 capacitaciones | Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano y Notificaciones | 2021-05-01 | 2021-10-31
| 5.2 | Realizar encuesta de satisfacción dal ciudadano | Informe anual de la encuesta de satisfacción al al ciudadano | Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano y Notificaciones | 2021-09-01 | 2021-12-31

## E. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
COMPONENTE E. TRANSPARENCIA
Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN
[5 empty] | INICIO | FIN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento del nivel de implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 en la página web de la CNSC, así como de la calidad de la información publicada, a través de la mesa de transparencia | 3 seguimientos (matriz de transparencia) | Equipo Mesa de transparencia | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 1.2 | Publicar los documentos producidos en la actividad contractual en la plataforma SECOP II y en la página web de la entidad. | Información publicada en página web y en SECOP II | Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 1.3 | Realizar Medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA | Medición del ITA | Equipo Mesa de transparencia | 2021-07-01 | 2021-10-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar estrategias institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia. | 4 Estrategias ejecutadas o piezas de divulgación socializadas | Equipo de Gestión de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Mantener actualizado el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Informática / Secretaría General ( Grupo Gestion Documental) Enlaces SIG | 2021-06-30 | 2021-12-31
| 3.2 | Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Informática / Secretaría General ( Grupo Gestion Documental) Enlaces SIG | 2021-06-30 | 2021-12-31
| 3.3 | Publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-06-30 | 2021-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lenguaje de señas para divulgar trámites o servicios de la entidad a través de los diferentes canales de atención | Dos (2) Piezas comunicativas que incluyan subtítulos y/o lenguaje de señas divulgadas | Equipo de Gestión de Comunicaciones | 2021-01-02 | 31/06/2021
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento de la gestión de las PQRS solicitadas a la entidad. | Informe de seguimiento de la gestión de las PQRS solicitadas a la entidad. | Oficina de Control Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31

## F. INIC. ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
COMPONENTE F. INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | REALIZACIÓN
[5 empty] | INICIO | FIN
Subcomponente 1 Transparencia | 1.1 | Desarrollar actividades de sensibilización en temas de transparencia | Actividades de sensibilización | Oficina de Control Interno | 2021-01-02 | 2021-11-30
Subcomponente 2 Integridad | 2.1 | Socializar el código de integridad. | Socialización del Código de Integridad | Dirección de Apoyo Corporativo - Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-04-30
Subcomponente 3 Participación Ciudadana | 3.1 | Fase del ciclo de la gestión: consulta Poner a consideración de la ciudadanía y de colaboradores de la CNSC la construcción del Plan de Acción Institucional y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 | Registros de la socialización | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-01-31
| 3.2 | Fase del ciclo de la gestión: Formulación/ Planeación de políticas, planes, programas o proyectos Realizar focus group para la construccción del Plan de Acción 2022 | 1 Documento que consolide los resultados | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-15 | 2022-01-31