## Resumen responsables (hidden)
ESTRATEGIA | META | RESPONSABLES
|  | DAC | DACA | DVCA | GC | OAI | OAJ | OAP | Presidencia | SG
Transformación digital e incorporación de nuevas tecnologías para la operación de procesos | Puesta en funcionamiento del módulo Recomendador ciudadano (100%)
Puesta en funcionamiento del módulo Entidades: OPEC y VRM/VA con IA al 100%
Módulo de pruebas Informatizadas versión 1.0 (100%)
Módulo Costos Procesos de Selección (100%) · 100% de los procesos de selección 2021 en centros de costos
Módulo Vigilancia SIMO 4.0: Automatización y generación de alertas para la identificación de posibles vulneraciones de las normas de carrera para el 100% de entidades registradas en sistemas de información de la CNSC
Módulo Ciudadano: Automatización del procedimiento de notificaciones procesos de selección y Automatización de RPCA
Puesta en producción nuevo Módulo Doctrina (100%)
Desarrollo de implementación de un CMS (Course Management System) institucional – Plataforma Escuela Virtual
Implementación de una nueva plataforma CMS (Content Management System) para albergar el nuevo portal WEB de la entidad y nuevo diseño del sitio web
Modelo de interoperabilidad con sujetos obligados en Ley Antitrámites: Tres servicios de validación de información
Iniciativas normativas para la ampliación de competencias de administración y vigilancia de la carrera administrativa | Proyecto Acto Legislativo para que se otorgue iniciativa legislativa a la CNSC tramitado ante el Legislador
Proyecto de ley para la creación de la Contribución Especial de la CNSC tramitado ante el Legislador
Proyecto de ley para el fortalecimiento de facultades regulatorias y sancionatorias en CA tramitado ante el Legislador
Implementación de un sistema de gestión de soluciones integrales para el ciudadano y partes interesadas | Portal unificado de servicios al ciudadano (Sede electrónica) al 100% en producción (con aplicación de IA e implementación de autoservicios)
Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento | Escuela Virtual CNSC - Curso EDL: 5000 participantes - Curso RPCA: 5.000 participantes - Curso Provisión de empleo y uso de Listas de Elegibles: 100% Jefes de Talento Humano - Curso Comisiones de Personal: 100% integrantes de Comisiones de Personal
Dos eventos académicos (uno nacional y uno internacional) sobre temas misionales de la CNSC relacionados con las líneas de investigación aprobadas por la entidad
Documento aprobado y publicado del Modelo de Evaluación de Competencias Laborales de la CNSC
Documento aprobado y publicado sobre Competencias Laborales de Servidores Públicos de Carrera Administrativa en Colombia
Protocolos aprobados y publicados para pruebas de selección informatizadas y pruebas de selección on-line
Puesta en funcionamiento de herramienta de analítica de datos para medición de Indicadores Estratégicos (Tablero de Control) de la CNSC (100%)
Formulación y presentación ante DNP del proyecto de inversión Gestión del Conocimiento e Investigación en Carrera Administrativa
Mejoramiento de las capacidades de gestión institucional | · Nuevo modelo de acreditación de IES (100%)
· Evaluación de impacto de los procesos de selección que realiza la CNSC
· Implementación del SGDEA al 100%
· Automatización de procesos misionales (Ingreso, Permanencia y Retiro de la CA), Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Comisiones de Servicios, Inventarios, Contratación y Notificaciones
· Trámite ante las instancias competentes de la reorganización institucional de la CNSC
Plan de comunicaciones 2021: - Programa TV mensual último jueves de cada mes - Nuevo diseño Observatorio de Carrera - Conversatorios sobre temas misionales de la CNSC: 1ra. Semana de marzo, junio, septiembre y diciembre - 3 boletines de prensa conjuntos con el Servicio Público de Empleo – Freepress: En enero, junio y diciembre - Una campaña de promoción canal de YouTube CNSC Colombia - Boletines semanales de prensa de la CNSC con audios o videos

## Iniciativas normativas
NOMBRE DEL PLAN | Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2021
FECHA DE FORMULACIÓN | 2021-01-02
FEHCA DE APROBACIÓN | 2021-01-28
META 2021 | ACTIVIDAD | PRODUCTO / ENTREGABLE | RESPONSABLES | PROGRAMACIÓN
|  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Desarrollar las actividades del plan SG-SST con el fin de promover un ambiente sano y seguro, el cual contribuya a la prevención de lesiones y a la protección y promoción de la salud de los funcionarios y contratistas de la CNSC. | Revisar, actualizar (según aplique) la matriz de partes interesadas | Matriz de partes interesadas (Excel) | Responsable del SG-SST-COPASST | bar: FEB 3
| Revisión y actualización (según aplique) la caracterización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Documento de caracterización | Responsable del SG-SST | bar: MAR 1
| Revisión informes de: condiciones de salud, indicador de accidentalidad y enfermedad general. | Informes: Condiciones de salud, informe accidentalidad y informe enfermedad general | Responsable del SG-SST | bar: ENE 4
| Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos | Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos (Excel) | Responsable del SG-SST | bar: MAR 2
| Revisión direccionamiento estratégico política integrada, objetivos e indicadores. | Documento política integrada | Responsable SG-SST-Equipo SIG | bar: MAR 4
| Identificar las necesidades de capacitación y actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo | Cronograma de actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo (Excel) | Responsable del SG-SST
| Revisar el protocolo de bioseguridad- Prevención COVID-19 | Formato acta reunión | Responsable del SG-SST-COPASST | bar: ABR 2
| Revisar la matriz de requisitos legales aplicables al SG-SST | Matriz de identificación de requisitos legales (Excel) | Responsable del SG-SST | bar: MAY 2
| Gestionar y definir plan de trabajo ARL | Documento de la ARL plan de trabajo | Responsable del SG-SST | bar: FEB 4
| Realizar seguimiento al plan de trabajo proyectado con la ARL. | Informe de gestión ARL. | Enlace SIG-SST | bar: MAR 3; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
| Revisión y actualización (si corresponde) de los procedimientos, formatos, programas del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Documentos actualizados | Enlace SIG-SST | bar: MAR 2; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3
| Ejecución y seguimiento a las actividades plasmadas en el cronograma de SST | Registros, documentos pertinentes a la actividad | Enlace SIG-SST | bar: FEB 2; MAR 1; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
| Inducción en el SG-SST (De acuerdo con los ingresos) | Registros de asistencia, material de apoyo (diapositivas, material audiovisual) | Enlace SIG-SST - Coordinador de Talento Humano | bar: MAR 2; ABR 2; MAY 2; JUN 2; JUL 2; AGO 2; SEP 2; OCT 2; NOV 2
| Reinducción en el SG-SST | Registros de asistencia, material de apoyo (diapositivas, material audiovisual) | Enlace SIG-SST - Coordinador de Talento Humano | bar: AGO 3
| Revisión, actualización (si corresponde) y socialización de la matriz de responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas SG-SST | Matriz de responsabilidades | Enlace SIG-SST Coordinador de Talento Humano | bar: ABR 2
| Revisión de los mecanismos de participación y consulta en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acta de reunión | Enlace SIG-SST - Coordinador de Talento Humano, COPASST | bar: ABR 4
| Seguimiento al comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actas de reunión | Enlace SIG-SST | bar: FEB 1; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
| Formación COPASST | Registros de asistencia | Enlace SIG-SST | bar: MAR 2; MAY 2; AGO 2
| Seguimiento al comité de convivencia Laboral | Actas de reunión | Enlace SIG-SST -Comité de convivencia Laboral | bar: FEB 3; MAY 1; AGO 1; OCT 4
| Formación Comité de convivencia | Registros de asistencia | Enlace SIG-SST | bar: MAR 3; MAY 3; SEP 3
| Revisión, actualización y socialización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Documento plan de emergencias | Enlace SIG-SST -Brigadas de emergencia | bar: ABR 3
| Formación brigadas de prevención preparación y respuesta ante emergencias. | Registros de asistencia | Enlace SIG-SST | bar: JUN 1; JUL 2; AGO 2; SEP 2
| Revisión y seguimiento a los elementos de emergencia | Matriz extintores (Excel), registro fotográfico, formato inspección | Enlace SIG-SST -Brigadas de emergencia | bar: FEB 1; OCT 3
| Revisión, desarrollo y seguimiento al programa de medicina preventiva y del trabajo | Documento programa medicina preventiva- seguimiento Cronograma SST | Líder del SG-SST | bar: FEB 2; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
| Planeación y desarrollo de la semana de la salud | Registro fotográfico de las actividades | Líder del SG-SST- Coordinador del Talento Humano | bar: FEB 2; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
| Planeación, desarrollo y seguimiento PVE (Programa de vigilancia epidemiológica) | Documento (Programa), registro de actividades | Enlace SIG-SST | bar: FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 3
| Planeación, desarrollo y seguimiento actividades higiene y seguridad industrial. | Documento de programa de higiene y seguridad industrial- Cronograma de actividades en SST | Enlace SIG-SST | bar: FEB 1; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4
| Planeación, desarrollo y seguimiento inspecciones planeadas | Registro de inspecciones | Enlace SIG-SST | bar: MAR 2; JUL 2; OCT 3
| Ejecutar y hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad. | Listados de ingreso de los Protocolos de bioseguridad, reportes ALISSTA, matriz de seguimiento a casos, indicadores COVID-19, soportes correos electrónicos. | Enlace SIG-SST- COPASST
| Conservación de los documentos del SG-SST | Archivo Digital- Escáner -Físico (si se requiere) | Enlace SIG-SST
| Definir estrategia para selección de proveedores en SST | Acta de reunión | Enlace SIG-SST | bar: MAR 3
| Revisión anual por parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acta de reunión | Enlace SIG-SST -COPASST | bar: FEB 4
| Revisión indicadores de gestión SG-SST | Matriz de indicadores | Líder del SG-SST- Equipo SIG | bar: MAR 1
| Seguimiento indicadores de gestión SG-SST | Matriz de indicadores | Enlace SIG-SST | bar: MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
| Revisión por la alta dirección del SG-SST | Documento Sistema integrado de Gestión | Dirección apoyo corporativo | bar: NOV 4
| Envió información- seguimiento planes institucionales (planeación) | Correo electrónico (envió soportes) | Enlace SIG-SST | bar: MAR 4; JUN 4; SEP 4; DIC 4
| Acciones preventivas y correctivas en el SG-SST | Formato - Mejoramiento continúo | Enlace SIG-SST -COPASST, comité de convivencia laboral | bar: FEB 1; JUN 2; OCT 3
| Fomento de toma de conciencia y mejora del desempeño en el SG-SST | Campañas: soporte de piezas gráficas, audiovisuales y/o registros de asistencia | Enlace SIG-SST -COPASST